# BetLeague – Harmonogram prac

Kwiecien – Maj 2026 | React 18 · Node.js · PostgreSQL

# Etapy realizacji projektu

| Etap | Termin | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 – Projekt | 01.04–13.04 | Analiza wymagan, projekt ERD, wireframy, setup repo i srodowisk |
| Etap 2 – Backend | 14.04–27.04 | REST API (auth, zaklady, mecze), integracja API sportowego, baza danych |
| Etap 3 – Frontend | 14.04–27.04 | Widoki: logowanie, lista meczow, zaklady, historia, panel admina |
| Etap 4 – Integracja | 28.04–11.05 | Polaczenie front+back, testy integracyjne, poprawki, seeding danych |
| Etap 5 – Testy | 12.05–18.05 | Testy manualne, bugfixing, optymalizacja, testy jednostkowe |
| Etap 6 – Wdrozenie | 19.05–25.05 | Docker Compose prod, dokumentacja koncowa, demo |
| Bufor | 26.05–31.05 | Rezerwa na poprawki, prezentacja koncowa |

# Kamienie milowe

| Data | Milestone |
| --- | --- |
| 13 kwietnia | Zakonczony projekt systemu, gotowe wireframy, skonfigurowane repo |
| 27 kwietnia | Dzialajace API backendowe + integracja z API sportowym |
| 11 maja | Pelna integracja frontend-backend, dzialajaca aplikacja end-to-end |
| 18 maja | Zakonczone testy, poprawione bledy – wersja Release Candidate |
| 25 maja | Gotowa dokumentacja koncowa |
| 31 maja | Prezentacja projektu |

# Szczegolowy zakres kodu per etap

## Etap 1 – Projekt (01.04–13.04)

- Konfiguracja repozytorium GitHub (Gitflow: main, develop, feature/*)

- Konfiguracja Docker Compose (kontenery app + db)

- Inicjalizacja projektow: create-react-app/Vite + Express skeleton

- Definicja schematu Prisma (schema.prisma – tabele: users, matches, odds, bets, transactions)

- Projekt ERD i wireframy widokow

## Etap 2 – Backend (14.04–27.04)

- Migracje bazy danych (npx prisma migrate dev)

- Seeder danych startowych (admin, przykladowe mecze i kursy)

- Modul autentykacji: POST /api/auth/register, POST /api/auth/login (JWT + bcrypt)

- Middleware JWT (weryfikacja tokenow, role admin)

- Endpoints meczow: GET /api/matches, GET /api/matches/:id

- Endpoints zakladow: POST /api/bets, GET /api/bets/me

- Endpoints uzytkownika: GET /api/users/me

- Endpoints admina: GET /api/admin/users, PATCH /api/admin/matches/:id, PATCH /api/admin/odds/:id

- Integracja z API-Football (RapidAPI) – pobieranie meczow i wynikow

- node-cron scheduler – synchronizacja danych co 30 minut

- Logika rozliczania zakladow po zakonczeniu meczu

## Etap 3 – Frontend (14.04–27.04)

- Konfiguracja Redux Toolkit (slices: auth, bets, matches)

- Axios instance + interceptory (dolaczanie JWT do nagłowkow)

- Strona logowania i rejestracji (formularze + walidacja)

- Lista meczow z filtrami (liga, data, status)

- Szczegoly meczu z kursami i formularz zakladu

- Historia zakladow uzytkownika (zakladki: oczekujace, wygrane, przegrane)

- Profil uzytkownika (saldo, statystyki)

- Panel admina (tabele uzytkownikow, edycja wynikow i kursow)

- Responsywnosc (Tailwind breakpoints sm/md/lg)

## Etap 4 – Integracja (28.04–11.05)

- Polaczenie frontendu z backendem (weryfikacja wszystkich endpointow)

- Obsluga bledow API po stronie frontendu (komunikaty, stany loading/error)

- Testy integracyjne (Jest + Supertest) – pokrycie krytycznych sciezek

- Seeding danych testowych (mecze, uzytkownicy, zaklady)

- Bugfixing i poprawki UX

## Etap 5 – Testy i QA (12.05–18.05)

- Testy manualne wszystkich sciezek uzytkownika

- Testy jednostkowe logiki biznesowej (serwisy zakladow, kursow)

- Optymalizacja zapytan do bazy (indeksy, query plans)

- Weryfikacja bezpieczenstwa (walidacja wejsc, ochrona endpointow)

- Dokumentacja kodu (JSDoc dla funkcji publicznych)

## Etap 6 – Wdrozenie (19.05–25.05)

- Konfiguracja Docker Compose prod (zmienne env, optymalizacja obrazow)

- Weryfikacja uruchomienia jedna komenda: docker-compose up --build

- Dokumentacja koncowa (README, instrukcja uruchomienia)

- Przygotowanie demo prezentacyjnego